## construction plan
ผู้ว่าจ้าง |  |  | : กรมทางหลวง โดย สำนักก่อสร้างทางหลวงที่ 1 | [40 empty] | สัญญาเลขที่ | : สท.1/23/2566 ลว. 27 กรกฎาคม 2566
ผู้รับจ้าง |  |  | : บริษัท จำกัด | [40 empty] | เริ่มสัญญา | : 44621
ค่างาน |  |  | : 948533800 บาท | [40 empty] | สิ้นสุดสัญญา | : 45689
ค่าปรับวันละ |  |  | : 2371335 บาท | [40 empty] | ระยะเวลา | : 1,080 วัน
ที่ | รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ |  |  | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน | % |  | พ.ศ.2566 | [5 empty] | พ.ศ.2567 | [11 empty] | พ.ศ.2568 | [11 empty] | พ.ศ.2569 | [7 empty] | Working
[5 empty] | (ESTIMATED) | (บาท) | (บาท) |  |  | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม | มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม | มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม | มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม |  |  |  | 0
1 |  | Removal of Existing Structures | [45 empty] | % |  | 0
|  | 1.3 Removal of Existing Box Culvert | [46 empty] | 100 | 0
|  | 1.3(1) Size 1.50 x 1.50 M. |  | M. | 230 | 794.11 | 182645.3 | 0.00019256 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | [29 empty] | 100 | 0
|  | 1.3(2) Size 1.80 x 1.50 M. |  | M. | 3150 | 1276.28 | 4020282 | 0.0042384 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | [18 empty] | 100 | 0
|  | 1.3(3) Size 2.10 x 1.80 M. |  | M. | 39 | 1523.01 | 59397.39 | 6.262e-05 |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | [28 empty] | 100 | 0
|  | 1.3(4) Size 2.10 x 1.50 M. |  | M. | 45 | 1416.67 | 63750.15 | 6.7209e-05 |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | [27 empty] | 100 | 0
|  | 1.3(5) Size 2.60 x 1.50 M. |  | M. | 55 | 1586.82 | 87275.1 | 9.2011e-05 | [5 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | [26 empty] | 100 | 0
|  | 1.5 Removal of Existing Concrete Pavement |  | SQ.M. | 2000 | 136.4 | 272800 | 0.0002876 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | [18 empty] | 100 | 0
|  | 1.7 Milling of Existing Asphalt Surface 5 CM. Thick |  | SQ.M. | 2000 | 23.56 | 47120 | 4.9677e-05 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | [18 empty] | 100 | 0
|  | 1.8 Removal of Existing Bus Stop Shelter |  | EACH | 12 | 5788.8 | 69465.6 | 7.3235e-05 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | [18 empty] | 100 | 0
|  | 1.10 Removal of Existing Guard Rail |  | M. | 2000 | 148.48 | 296960 | 0.00031307 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | [18 empty] | 100 | 0
|  | 1.11 Removal of Existing Concrete Barrier |  | M. | 300 | 195.71 | 58713 | 6.1899e-05 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | [18 empty] | 100 | 0
|  | 1.12 Removal of Existing Ditch Lining |  | SQ.M. | 50000 | 25.26 | 1263000 | 0.0013315 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | [18 empty] | 100 | 0
|  | 1.15 Removal of Existing Concrete Curb |  | M. | 3000 | 67.6 | 202800 | 0.0002138 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | [18 empty] | 100 | 0
|  | 1.17 Removal of Existing Concrete Slab Block |  | SQ.M. | 12000 | 45.13 | 541560 | 0.00057094 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | [18 empty] | 100 | 0
2 |  | Earth Work | [47 empty] | 0
|  | 2.1 Clearing and Grubbing |  | SQ.M. | 14000 | 4.49 | 62860 | 6.6271e-05 |  |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | [17 empty] | 100 | 0
|  | 2.2 Roadway Excavation | [47 empty] | 0
|  | 2.2(1) Earth Excavation |  | CU.M. | 65000 | 72.49 | 4711850 | 0.0049675 | [5 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | [16 empty] | 100 | 0
|  | 2.2(5) Soft Material Excavation (Excavation Only) |  | CU.M. | 1000 | 79.68 | 79680 | 8.4003e-05 | [5 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | [16 empty] | 100 | 0
|  | 2.3 Embankment | [46 empty] | 90 | 0
|  | 2.3(2) Sand Embankment |  | CU.M. | 5000 | 539.39 | 2696950 | 0.0028433 | [8 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 100 | 0
|  | 2.3(7) Sand Fill Under Sidewalk |  | CU.M. | 2000 | 539.39 | 1078780 | 0.0011373 | [8 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 100 | 0
|  | 2.3(8) Porous Backfill |  | CU.M. | 300 | 1125.61 | 337683 | 0.00035601 | [8 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 100 | 0
|  | 2.3(12) Sand Working Platform 0.30 M. (Min.) |  | CU.M. | 12600 | 480.98 | 6060348 | 0.0063892 | [8 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 100 | 0
3 |  | Subbase and Base Courses | [47 empty] | 0
|  | 3.4 Materials to Control Pumping Under Concrete Pavement | [47 empty] | 0
|  | 3.4(2) Crushed Rock Soil Aggregate Under Concrete Pavement |  | CU.M. | 750 | 968.84 | 726630 | 0.00076606 | [24 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | 100 | 0
4 |  | Surface Courses | [47 empty] | 0
|  | 4.1 Prime Coat & Tack Coat | [47 empty] | 0
|  | 4.1(2) Tack Coat |  | SQ.M. | 235000 | 17.97 | 4222950 | 0.0044521 | [24 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | 100 | 0
|  | 4.3 Asphalt Concrete | [47 empty] | 0
|  | 4.3(1) Asphalt Concrete Levelling Course AC 60/70 |  | TON | 5000 | 2529.1 | 12645500 | 0.013332 | [24 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | 100 | 0
|  | 4.3(6) Modified Asphalt Concrete 5 CM. Thick |  | SQ.M. | 180900 | 429.26 | 77653134 | 0.081866 | [24 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | 100 | 0
|  | 4.7 Joint Reinforced Concrete Pavement (JRCP.)(คอนกรีตแข็งตัวเร็ว 24 ชั่วโมง) | [47 empty] | 0
|  | 4.7(1) Joint Reinforced Concrete Pavement 23 CM. Thick, 0 <W1 ≤ 6.20 M. |  | SQ.M. | 2500 | 937.59 | 2343975 | 0.0024712 | [24 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | 100 | 0
|  | 4.7(5) Contraction Joint |  | M. | 400 | 432.55 | 173020 | 0.00018241 | [24 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | 100 | 0
|  | 4.7(7) Longitudinal Joint |  | M. | 2300 | 130 | 299000 | 0.00031522 | [24 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | 100 | 0
|  | 4.7(8) Dummy Joint |  | M. | 2300 | 54.92 | 126316 | 0.00013317 | [24 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | 100 | 0
|  | 4.10 Concrete Pavement Reparing | [47 empty] | 0
|  | 4.10(1) Full Depth Repairing |  | SQ.M. | 7000 | 1104.74 | 7733180 | 0.0081528 | [24 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | 100 | 0
5 |  | Structures | [46 empty] | 80 | 0
|  | 5.1 Concrete Bridges | [47 empty] | 0
|  | 5.1(1) New Concrete Bridge | [47 empty] | 0
|  | 5.1(1.1) At Sta.9+077.50 LT. (PC.Plank Girder) Width 11.00 M. With Capbeam Span (1x9.50) , Skew 0◦ (Roadway Width 7.00 M.,Sidewalk Width 2.00 M.) |  | M. | 9.5 | 71598.74 | 680188.03 | 0.00071709 | [10 empty] | 10 | 20 | 20 | 30 | 20 | [26 empty] | 100 | 0
|  | 5.1(1.2) At Sta.9+099.50 LT. (PC.Plank Girder) Width 11.00 M. With Capbeam Span (1x9.50) , Skew 0◦ (Roadway Width 7.00 M.,Sidewalk Width 2.00 M.) |  | M. | 9.5 | 71598.74 | 680188.03 | 0.00071709 | [10 empty] | 10 | 20 | 20 | 30 | 20 | [26 empty] | 100 | 0
|  | 5.1(1.3) At Sta.9+120.50 LT. (PC.Plank Girder) Width 17.00 M. With Capbeam Span (1x9.50) , Skew 0◦ (Roadway Width 13.00 M.,Sidewalk Width 2.00 M.) |  | M. | 9.5 | 109975.19 | 1044764.305 | 0.0011015 | [10 empty] | 10 | 20 | 20 | 30 | 20 | [26 empty] | 100 | 0
|  | 5.1(1.4) At Sta.9+340.00 LT. (PC.Box Beam) Width 14.00 M. With Capbeam Span (1x13.50) , Skew 0◦ (Roadway Width 10.00 M.,Sidewalk Width 2.00 M.) |  | M. | 13.5 | 118276.22 | 1596728.97 | 0.0016834 | [10 empty] | 10 | 20 | 20 | 30 | 20 | [26 empty] | 100 | 0
|  | 5.1(1.5) At Sta.9+403.50 LT. (PC.Box Beam) Width 11.00 M. With Capbeam Span (1x13.50) , Skew 0◦ (Roadway Width 7.00 M.,Sidewalk Width 2.00 M.) |  | M. | 13.5 | 93125.1 | 1257188.85 | 0.0013254 | [11 empty] | 10 | 20 | 20 | 30 | 20 | [25 empty] | 100 | 0
|  | 5.1(1.6) At Sta.9+424.00 LT. (PC.Box Beam) Width 12.00 M. With Capbeam Span (1x13.50) , Skew 0◦ (Roadway Width 8.00 M.,Sidewalk Width 2.00 M.) |  | M. | 13.5 | 101508.91 | 1370370.285 | 0.0014447 | [11 empty] | 10 | 20 | 20 | 30 | 20 | [25 empty] | 100 | 0
|  | 5.1(1.7) At Sta.9+433.50 LT. (PC.Box Beam) Width 13.00 M. With Capbeam Span (1x13.50) , Skew 0◦ (Roadway Width 9.00 M.,Sidewalk Width 2.00 M.) |  | M. | 13.5 | 109892.41 | 1483547.535 | 0.001564 | [11 empty] | 10 | 20 | 20 | 30 | 20 | [25 empty] | 100 | 0
|  | 5.1(1.8) At Sta.9+475.50 LT. (PC.Box Beam) Width 13.00 M. With Capbeam Span (1x13.50) , Skew 0◦ (Roadway Width 9.00 M.,Sidewalk Width 2.00 M.) |  | M. | 13.5 | 109892.41 | 1483547.535 | 0.001564 | [11 empty] | 10 | 20 | 20 | 30 | 20 | [25 empty] | 100 | 0
|  | 5.1(1.9) At Sta.9+600.00 LT. (PC.Box Beam) Width 14.00 M. With Capbeam Span (1x15.00) , Skew 0◦ (Roadway Width 8.00 M.,Sidewalk Width 3.00 M.) |  | M. | 15 | 118634.68 | 1779520.2 | 0.0018761 | [12 empty] | 10 | 20 | 20 | 30 | 20 | [24 empty] | 100 | 0
|  | 5.1(1.10) At Sta.9+615.50 LT. (PC.Box Beam) Width 11.00 M. With Capbeam Span (1x15.00) , Skew 0◦ (Roadway Width 7.00 M.,Sidewalk Width 2.00 M.) |  | M. | 15 | 93387.51 | 1400812.65 | 0.0014768 | [12 empty] | 10 | 20 | 20 | 30 | 20 | [24 empty] | 100 | 0
|  | 5.1(1.11) At Sta.9+638.50 LT. (PC.Box Beam) Width 11.00 M. With Capbeam Span (1x15.00) , Skew 0◦ (Roadway Width 7.00 M.,Sidewalk Width 2.00 M.) |  | M. | 15 | 93387.51 | 1400812.65 | 0.0014768 | [12 empty] | 10 | 20 | 20 | 30 | 20 | [24 empty] | 100 | 0
|  | 5.1(1.12) At Sta.9+654.50 LT. (PC.Box Beam) Width 11.00 M. With Capbeam Span (1x15.00) , Skew 0◦ (Roadway Width 7.00 M.,Sidewalk Width 2.00 M.) |  | M. | 15 | 93387.51 | 1400812.65 | 0.0014768 | [12 empty] | 10 | 20 | 20 | 30 | 20 | [24 empty] | 100 | 0
|  | 5.1(1.13) At Sta.9+983.50 LT. (PC.Box Beam) Width 15.00 M. With Capbeam Span (1x15.00) , Skew 0◦ (Roadway Width 9.00 M.,Sidewalk Width 3.00 M.) |  | M. | 15 | 127051.74 | 1905776.1 | 0.0020092 | [13 empty] | 10 | 20 | 20 | 30 | 20 | [23 empty] | 100 | 0
|  | 5.1(1.14) At Sta.9+920.50 LT. (PC.Box Beam) Width 15.00 M. With Capbeam Span (1x15.00) , Skew 0◦ (For Bus Stop Shelter) |  | M. | 15 | 127051.74 | 1905776.1 | 0.0020092 | [13 empty] | 10 | 20 | 20 | 30 | 20 | [23 empty] | 100 | 0
|  | 5.1(1.15) At Sta.10+003.00 LT. (PC.Box Beam) Width 14.00 M. With Capbeam Span (1x15.00) , Skew 0◦ (Roadway Width 10.00 M.,Sidewalk Width 2.00 M.) |  | M. | 15 | 118634.68 | 1779520.2 | 0.0018761 | [13 empty] | 10 | 20 | 20 | 30 | 20 | [23 empty] | 100 | 0
|  | 5.1(1.16) At Sta.10+026.00 LT. (PC.Box Beam) Width 14.00 M. With Capbeam Span (1x15.00) , Skew 0◦ (Roadway Width 10.00 M.,Sidewalk Width 2.00 M.) |  | M. | 15 | 118634.68 | 1779520.2 | 0.0018761 | [13 empty] | 10 | 20 | 20 | 30 | 20 | [23 empty] | 100 | 0
|  | 5.1(1.17) At Sta.10+070.50 LT. (PC.Box Beam) Width 25.00 M. With Capbeam Span (1x15.00) , Skew 0◦ (Roadway Width 21.00 M.,Sidewalk Width 2.00 M.) |  | M. | 15 | 211210.41 | 3168156.15 | 0.0033401 | [14 empty] | 10 | 20 | 20 | 30 | 20 | [22 empty] | 100 | 0
|  | 5.1(1.18) At Sta.10+129.50 LT. (PC.Box Beam) Width 11.00 M. With Capbeam Span (1x15.00) , Skew 0◦ (Roadway Width 7.00 M.,Sidewalk Width 2.00 M.) |  | M. | 15 | 93387.51 | 1400812.65 | 0.0014768 | [14 empty] | 10 | 20 | 20 | 30 | 20 | [21 empty] | 70 | 100 | 0
|  | 5.1(1.19) At Sta.11+730.00 LT. (PC.Box Beam) Width 12.00 M. With Capbeam Span (1x15.00) , Skew 0◦ (Roadway Width 8.00 M.,Sidewalk Width 2.00 M.) |  | M. | 15 | 101804.66 | 1527069.9 | 0.0016099 | [14 empty] | 10 | 20 | 20 | 30 | 20 | [22 empty] | 100 | 0
|  | 5.1(1.20) At Sta.11+761.00 LT. (PC.Box Beam) Width 12.00 M. With Capbeam Span (1x15.00) , Skew 0◦ (Roadway Width 8.00 M.,Sidewalk Width 2.00 M.) |  | M. | 15 | 101804.66 | 1527069.9 | 0.0016099 | [14 empty] | 10 | 20 | 20 | 30 | 20 | [22 empty] | 100 | 0
|  | 5.1(1.21) At Sta.11+784.50 LT. (PC.Box Beam) Width 15.00 M. With Capbeam Span (1x15.00) , Skew 0◦ (For Bus Stop Shelter) |  | M. | 15 | 127051.74 | 1905776.1 | 0.0020092 | [15 empty] | 10 | 20 | 20 | 30 | 20 | [21 empty] | 100 | 0
|  | 5.1(1.22) At Sta.11+808.00 LT. (PC.Box Beam) Width 20.00 M. With Capbeam Span (1x15.00) , Skew 0◦ (Roadway Width 14.00 M.,Sidewalk Width 3.00 M.) |  | M. | 15 | 169131.12 | 2536966.8 | 0.0026746 | [15 empty] | 10 | 20 | 20 | 30 | 20 | [21 empty] | 100 | 0
|  | 5.1(1.23) At Sta.11+850.50 LT. (PC.Box Beam) Width 11.00 M. With Capbeam Span (1x15.00) , Skew 0◦ (Roadway Width 7.00 M.,Sidewalk Width 2.00 M.) |  | M. | 15 | 93387.51 | 1400812.65 | 0.0014768 | [15 empty] | 10 | 20 | 20 | 30 | 20 | [21 empty] | 100 | 0
|  | 5.1(1.24) At Sta.11+921.50 LT. (PC.Box Beam) Width 25.00 M. With Capbeam Span (1x15.00) , Skew 0◦ (Roadway Width 19.00 M.,Sidewalk Width 3.00 M.) |  | M. | 15 | 211210.41 | 3168156.15 | 0.0033401 | [15 empty] | 10 | 20 | 20 | 30 | 20 | [21 empty] | 100 | 0
|  | 5.1(1.25) At Sta.11+967.00 LT. (PC.Box Beam) Width 28.00 M. With Capbeam Span (1x15.00) , Skew 0◦ (Roadway Width 22.00 M.,Sidewalk Width 3.00 M.) |  | M. | 15 | 236459.58 | 3546893.7 | 0.0037393 | [16 empty] | 10 | 20 | 20 | 30 | 20 | [20 empty] | 100 | 0
|  | 5.1(1.26) At Sta.12+006.50 LT. (PC.Box Beam) Width 19.00 M. With Capbeam Span (1x15.00) , Skew 0◦ (Roadway Width 15.00 M.,Sidewalk Width 2.00 M.) |  | M. | 15 | 160713.97 | 2410709.55 | 0.0025415 | [16 empty] | 10 | 20 | 20 | 30 | 20 | [20 empty] | 100 | 0
|  | 5.1(1.27) At Sta.12+024.00 LT. (PC.Box Beam) Width 12.00 M. With Capbeam Span (1x15.00) , Skew 0◦ (Roadway Width 8.00 M.,Sidewalk Width 2.00 M.) |  | M. | 15 | 101804.66 | 1527069.9 | 0.0016099 | [16 empty] | 10 | 20 | 20 | 30 | 20 | [20 empty] | 100 | 0
|  | 5.1(1.28) At Sta.12+050.00 LT. (PC.Box Beam) Width 14.00 M. With Capbeam Span (1x15.00) , Skew 0◦ (Roadway Width 10.00 M.,Sidewalk Width 2.00 M.) |  | M. | 15 | 118634.68 | 1779520.2 | 0.0018761 | [16 empty] | 10 | 20 | 20 | 30 | 20 | [20 empty] | 100 | 0
|  | 5.1(1.29) At Sta.12+076.50 LT. (PC.Box Beam) Width 13.00 M. With Capbeam Span (1x13.00) , Skew 0◦ (Roadway Width 9.00 M.,Sidewalk Width 2.00 M.) |  | M. | 13 | 110596.86 | 1437759.18 | 0.0015158 | [17 empty] | 10 | 20 | 20 | 30 | 20 | [19 empty] | 100 | 0
|  | 5.1(1.30) At Sta.12+119.50 LT. (PC.Box Beam) Width 25.00 M. With Capbeam Span (1x13.00) , Skew 0◦ (Roadway Width 8.00 M.,Sidewalk LT Width 2.00 M., |  | M. | 13 | 211046.45 | 2743603.85 | 0.0028925 | [17 empty] | 10 | 20 | 20 | 30 | 20 | [19 empty] | 100 | 0
|  | Sidewalk RT. Width 15.00 M.), (For Bus Stop Shelter) | [6 empty] | เริ่มสัญญาวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2566 | [37 empty] | สิ้นสุดสัญญาวันที่ 11 กรกฏาคม พ.ศ.2569 |  |  | 0
|  | 5.1(1.31) At Sta.12+142.00 LT. (PC.Box Beam) Width 16.00 M. With Capbeam Span (1x13.00) , Skew 0◦ (Roadway Width 10.00 M.,Sidewalk Width 3.00 M.) |  | M. | 13 | 135908.33 | 1766808.29 | 0.0018627 | [17 empty] | 10 | 20 | 20 | 30 | 20 | [19 empty] | 100 | 0
|  | 5.1(1.32) At Sta.9+442.00 RT. (PC.Box Beam) Width 12.00 M. With Capbeam Span (1x14.00) , Skew 0◦ (Roadway Width 8.00 M.,Sidewalk Width 2.00 M.) |  | M. | 14 | 100180.6 | 1402528.4 | 0.0014786 | [17 empty] | 10 | 20 | 20 | 30 | 20 | [19 empty] | 100 | 0
|  | 5.1(1.33) At Sta.9+467.00 RT. (PC.Box Beam) Width 14.00 M. With Capbeam Span (1x14.00) , Skew 0◦ (Roadway Width 10.00 M.,Sidewalk Width 2.00 M.) |  | M. | 14 | 116733.74 | 1634272.36 | 0.0017229 | [18 empty] | 10 | 20 | 20 | 30 | 20 | [18 empty] | 100 | 0
|  | 5.1(1.34) At Sta.9+505.00 RT. (PC.Box Beam) Width 12.00 M. With Capbeam Span (1x14.00) , Skew 0◦ (Roadway Width 8.00 M.,Sidewalk Width 2.00 M.) |  | M. | 14 | 100180.6 | 1402528.4 | 0.0014786 | [18 empty] | 10 | 20 | 20 | 30 | 20 | [18 empty] | 100 | 0
|  | 5.1(1.35) At Sta.9+523.00 RT. (PC.Box Beam) Width 14.00 M. With Capbeam Span (1x14.00) , Skew 0◦ (Roadway Width 10.00 M.,Sidewalk Width 2.00 M.) |  | M. | 14 | 116733.74 | 1634272.36 | 0.0017229 | [18 empty] | 10 | 20 | 20 | 30 | 20 | [18 empty] | 100 | 0
|  | 5.1(1.36) At Sta.9+550.00 RT. (PC.Box Beam) Width 14.00 M. With Capbeam Span (1x14.00) , Skew 0◦ (Roadway Width 10.00 M., Sidewalk Width 2.00 M.) |  | M. | 14 | 116733.74 | 1634272.36 | 0.0017229 | [18 empty] | 10 | 20 | 20 | 30 | 20 | [17 empty] | 60 | 100 | 0
|  | 5.1(1.37) At Sta.9+571.50 RT. (PC.Plank Girder) Width 15.00 M. With Capbeam Span (1x12.00) , Skew 0◦ (For Bus Stop Shelter) |  | M. | 12 | 98272.77 | 1179273.24 | 0.0012433 | [19 empty] | 10 | 20 | 20 | 30 | 20 | [17 empty] | 100 | 0
|  | 5.1(1.38) At Sta.9+588.50 RT. (PC.Plank Girder) Width 11.00 M. With Capbeam Span (1x12.00) , Skew 0◦ (Roadway Width 7.00 M., Sidewalk Width 2.00 M.) |  | M. | 12 | 72320.86 | 867850.32 | 0.00091494 | [19 empty] | 10 | 20 | 20 | 30 | 20 | [17 empty] | 100 | 0
|  | 5.1(1.39) At Sta.9+632.00 RT. (PC.Plank Girder) Width 13.00 M. With Capbeam Span (1x12.00) , Skew 0◦ (Roadway Width 9.00 M., Sidewalk Width 2.00 M.) |  | M. | 12 | 85295.56 | 1023546.72 | 0.0010791 | [19 empty] | 10 | 20 | 20 | 30 | 20 | [17 empty] | 100 | 0
|  | 5.1(1.40) At Sta.9+659.50 RT. (PC.Plank Girder) Width 17.00 M. With Capbeam Span (1x12.00) , Skew 0◦ (Roadway Width 11.00 M., Sidewalk Width 3.00 M.) |  | M. | 12 | 111247.48 | 1334969.76 | 0.0014074 | [19 empty] | 10 | 20 | 20 | 30 | 20 | [17 empty] | 100 | 0
|  | 5.1(1.41) At Sta.9+676.00 RT. (PC.Plank Girder) Width 12.00 M. With Capbeam Span (1x12.00) , Skew 0◦ (Roadway Width 8.00 M., Sidewalk Width 2.00 M.) |  | M. | 12 | 78806.91 | 945682.92 | 0.00099699 | [20 empty] | 10 | 20 | 20 | 30 | 20 | [16 empty] | 100 | 0
|  | 5.1(1.42) At Sta.9+704.00 RT. (PC.Plank Girder) Width 12.00 M. With Capbeam Span (1x12.00) , Skew 0◦ (Roadway Width 8.00 M., Sidewalk Width 2.00 M.) |  | M. | 12 | 78806.91 | 945682.92 | 0.00099699 | [20 empty] | 10 | 20 | 20 | 30 | 20 | [16 empty] | 100 | 0
|  | 5.1(1.43) At Sta.9+722.00 RT. (PC.Box Beam) Width 12.00 M. With Capbeam Span (1x13.00) , Skew 0◦ (Roadway Width 8.00 M., Sidewalk Width 2.00 M.) |  | M. | 13 | 101440.61 | 1318727.93 | 0.0013903 | [20 empty] | 10 | 20 | 20 | 30 | 20 | [16 empty] | 100 | 0
|  | 5.1(1.44) At Sta.9+761.00 RT. (PC.Box Beam) Width 12.00 M. With Capbeam Span (1x13.00) , Skew 0◦ (Roadway Width 8.00 M., Sidewalk Width 2.00 M.) |  | M. | 13 | 101440.61 | 1318727.93 | 0.0013903 | [20 empty] | 10 | 20 | 20 | 30 | 20 | [16 empty] | 100 | 0
|  | 5.1(1.45) At Sta.9+814.50 RT. (PC.Box Beam) Width 13.00 M. With Capbeam Span (1x15.00) , Skew 0◦ (Roadway Width 9.00 M., Sidewalk Width 2.00 M.) |  | M. | 15 | 109541.14 | 1643117.1 | 0.0017323 | [21 empty] | 10 | 20 | 20 | 30 | 20 | [15 empty] | 100 | 0
|  | 5.1(1.46) At Sta.9+925.50 RT. (PC.Box Beam) Width 15.00 M. With Capbeam Span (1x15.00) , Skew 0◦ (For Bus Stop Shelter) |  | M. | 15 | 126270.31 | 1894054.65 | 0.0019968 | [21 empty] | 10 | 20 | 20 | 30 | 20 | [15 empty] | 100 | 0
|  | 5.1(1.47) At Sta.9+961.00 RT. (PC.Box Beam) Width 28.00 M. With Capbeam Span (1x15.00) , Skew 0◦ (Roadway Width 24.00 M., Sidewalk Width 2.00 M.) |  | M. | 15 | 235001.67 | 3525025.05 | 0.0037163 | [21 empty] | 10 | 20 | 20 | 30 | 20 | [15 empty] | 100 | 0
|  | 5.1(1.48) At Sta.10+040.50 RT. (PC.Box Beam) Width 13.00 M. With Capbeam Span (1x15.00) , Skew 0◦ (Roadway Width 9.00 M., Sidewalk Width 2.00 M.) |  | M. | 15 | 109541.14 | 1643117.1 | 0.0017323 | [21 empty] | 10 | 20 | 20 | 30 | 20 | [15 empty] | 100 | 0
|  | 5.1(1.49) At Sta.10+087.00 RT. (PC.Box Beam) Width 12.00 M. With Capbeam Span (1x13.00) , Skew 0◦ (Roadway Width 8.00 M., Sidewalk Width 2.00 M.) |  | M. | 13 | 101440.61 | 1318727.93 | 0.0013903 | [22 empty] | 10 | 20 | 20 | 30 | 20 | [14 empty] | 100 | 0
|  | 5.1(1.50) At Sta.16+873.00 RT. (PC.Box Beam) Width 12.00 M. With Capbeam Span (1x13.00) , Skew 0◦ (Roadway Width 8.00 M., Sidewalk Width 2.00 M.) |  | M. | 13 | 101440.61 | 1318727.93 | 0.0013903 | [22 empty] | 10 | 20 | 20 | 30 | 20 | [14 empty] | 100 | 0
|  | 5.1(1.51) At Sta.16+891.50 RT. (PC.Box Beam) Width 15.00 M. With Capbeam Span (1x13.00) , Skew 0◦ (Roadway Width 9.00 M., Sidewalk Width 3.00 M.) |  | M. | 13 | 126570.26 | 1645413.38 | 0.0017347 | [23 empty] | 10 | 20 | 20 | 30 | 20 | [13 empty] | 100 | 0
|  | 5.1(1.52) At Sta.16+930.00 RT. (PC.Box Beam) Width 12.00 M. With Capbeam Span (1x13.00) , Skew 0◦ (Roadway Width 8.00 M., Sidewalk Width 2.00 M.) |  | M. | 13 | 101440.61 | 1318727.93 | 0.0013903 | [23 empty] | 10 | 20 | 20 | 30 | 20 | [13 empty] | 100 | 0
|  | 5.1(1.53) At Sta.16+950.50 RT. (PC.Box Beam) Width 27.00 M. With Capbeam Span (1x13.00) , Skew 0◦ (Roadway Width 10.00 M., Sidewalk LT. Width 3.00 M., |  | M. | 13 | 227084.06 | 2952092.78 | 0.0031123 | [23 empty] | 10 | 20 | 20 | 30 | 20 | [13 empty] | 100 | 0
|  | Sidewalk RT. Width 14.00 M.), (For Bus Stop Shelter) | [47 empty] | 0
|  | 5.1(1.54) At Sta.16+992.00 RT. (PC.Box Beam) Width 12.00 M. With Capbeam Span (1x13.00) , Skew 0◦ (Roadway Width 8.00 M., Sidewalk Width 2.00 M.) |  | M. | 13 | 101440.61 | 1318727.93 | 0.0013903 | [23 empty] | 10 | 20 | 20 | 30 | 20 | [13 empty] | 100 | 0
|  | 5.1(1.55) At Sta.17+018.00 RT. (PC.Box Beam) Width 16.00 M. With Capbeam Span (1x13.00) , Skew 0◦ (Roadway Width 10.00 M., Sidewalk Width 3.00 M.) |  | M. | 13 | 134945.98 | 1754297.74 | 0.0018495 | [24 empty] | 10 | 20 | 20 | 30 | 20 | [12 empty] | 100 | 0
|  | 5.1(1.56) At Sta.17+083.00 RT. (PC.Box Beam) Width 16.00 M. With Capbeam Span (1x13.00) , Skew 0◦ (Roadway Width 12.00 M., Sidewalk Width 2.00 M.) |  | M. | 13 | 134945.98 | 1754297.74 | 0.0018495 | [24 empty] | 10 | 20 | 20 | 30 | 20 | [11 empty] | 50 | 100 | 0
|  | 5.1(1.57) At Sta.17+115.00 RT. (PC.Box Beam) Width 16.00 M. With Capbeam Span (1x13.00) , Skew 0◦ (Roadway Width 12.00 M., Sidewalk Width 2.00 M.) |  | M. | 13 | 134945.98 | 1754297.74 | 0.0018495 | [24 empty] | 10 | 20 | 20 | 30 | 20 | [12 empty] | 100 | 0
|  | 5.1(1.58) At Sta.17+130.50 RT. (PC.Box Beam) Width 11.00 M. With Capbeam Span (1x13.00) , Skew 0◦ (Roadway Width 7.00 M., Sidewalk Width 2.00 M.) |  | M. | 13 | 93064.89 | 1209843.57 | 0.0012755 | [24 empty] | 10 | 20 | 20 | 30 | 20 | [12 empty] | 100 | 0
|  | 5.1(1.59) At Sta.17+232.50 RT. (PC.Plank Girder) Width 15.00 M. With Capbeam Span (1x12.00) , Skew 0◦ (For Bus Stop Shelter) |  | M. | 12 | 98272.77 | 1179273.24 | 0.0012433 | [25 empty] | 10 | 20 | 20 | 30 | 20 | [11 empty] | 100 | 0
|  | 5.1(1.60) At Sta.17+254.00 RT. (PC.Plank Girder) Width 18.00 M. With Capbeam Span (1x12.00) , Skew 0◦ (Roadway Width 14.00 M., Sidewalk Width 2.00 M.) |  | M. | 12 | 117733.53 | 1412802.36 | 0.0014895 | [25 empty] | 10 | 20 | 20 | 30 | 20 | [11 empty] | 100 | 0
|  | 5.1(1.61) At Sta.17+359.00 RT. (PC.Plank Girder) Width 22.00 M. With Capbeam Span (1x12.00) , Skew 0◦ (Roadway Width 16.00 M., Sidewalk Width 3.00 M.) |  | M. | 12 | 143685.55 | 1724226.6 | 0.0018178 | [25 empty] | 10 | 20 | 20 | 30 | 20 | [11 empty] | 100 | 0
|  | 5.1(1.62) At Sta.17+506.50 RT. (PC.Plank Girder) Width 11.00 M. With Capbeam Span (1x11.00) , Skew 0◦ (Roadway Width 7.00 M., Sidewalk Width 2.00 M.) |  | M. | 11 | 64066.56 | 704732.16 | 0.00074297 | [25 empty] | 10 | 20 | 20 | 30 | 20 | [11 empty] | 100 | 0
|  | 5.1(1.63) At Sta.17+548.50 RT. (PC.Plank Girder) Width 19.00 M. With Capbeam Span (1x11.00) , Skew 0◦ (Roadway Width 15.00 M., Sidewalk Width 2.00 M.) |  | M. | 11 | 109877.84 | 1208656.24 | 0.0012742 | [26 empty] | 10 | 20 | 20 | 30 | 20 | [10 empty] | 100 | 0
|  | 5.1(1.64) At Sta.17+607.50 RT. (PC.Plank Girder) Width 19.00 M. With Capbeam Span (1x11.00) , Skew 0◦ (Roadway Width 15.00 M., Sidewalk Width 2.00 M.) |  | M. | 11 | 109877.84 | 1208656.24 | 0.0012742 | [26 empty] | 10 | 20 | 20 | 30 | 20 | [10 empty] | 100 | 0
|  | 5.1(1.65) At Sta.17+628.00 RT. (PC.Plank Girder) Width 12.00 M. With Capbeam Span (1x11.00) , Skew 0◦ (Roadway Width 8.00 M., Sidewalk Width 2.00 M.) |  | M. | 11 | 69793.45 | 767727.95 | 0.00080938 | [26 empty] | 10 | 20 | 20 | 30 | 20 | [10 empty] | 100 | 0
|  | 5.1(1.66) At Sta.17+674.00 RT. (PC.Plank Girder) Width 14.00 M. With Capbeam Span (1x11.00) , Skew 0◦ (Roadway Width 10.00 M., Sidewalk Width 2.00 M.) |  | M. | 11 | 81244.05 | 893684.55 | 0.00094217 | [26 empty] | 10 | 20 | 20 | 30 | 20 | [10 empty] | 100 | 0
|  | 5.1(1.67) At Sta.17+729.00 RT. (PC.Plank Girder) Width 14.00 M. With Capbeam Span (1x12.00) , Skew 0◦ (Roadway Width 10.00 M., Sidewalk Width 2.00 M.) |  | M. | 12 | 90479.78 | 1085757.36 | 0.0011447 | [26 empty] | 10 | 20 | 20 | 30 | 20 | [10 empty] | 100 | 0
|  | 5.1(1.68) At Sta.17+785.00 RT. (PC.Plank Girder) Width 16.00 M. With Capbeam Span (1x12.00) , Skew 0◦ (Roadway Width 12.00 M., Sidewalk Width 2.00 M.) |  | M. | 12 | 104758.83 | 1257105.96 | 0.0013253 | [27 empty] | 10 | 20 | 20 | 30 | 20 | [9 empty] | 100 | 0
|  | 5.1(1.69) At Sta.17+822.50 RT. (PC.Plank Girder) Width 15.00 M. With Capbeam Span (1x12.00) , Skew 0◦ (Roadway Width 11.00 M., Sidewalk Width 2.00 M.) |  | M. | 12 | 98272.77 | 1179273.24 | 0.0012433 | [27 empty] | 10 | 20 | 20 | 30 | 20 | [9 empty] | 100 | 0
|  | 5.1(1.70) At Sta.17+857.50 RT. (PC.Plank Girder) Width 21.00 M. With Capbeam Span (1x12.00) , Skew 0◦ (Roadway Width 15.00 M., Sidewalk Width 3.00 M.) |  | M. | 12 | 137199.49 | 1646393.88 | 0.0017357 | [27 empty] | 10 | 20 | 20 | 30 | 20 | [9 empty] | 100 | 0
|  | 5.1(1.71) At Sta.17+911.50 RT. (PC.Plank Girder) Width 11.00 M. With Capbeam Span (1x12.00) , Skew 0◦ (Roadway Width 7.00 M., Sidewalk Width 2.00 M.) |  | M. | 12 | 72320.86 | 867850.32 | 0.00091494 | [27 empty] | 10 | 20 | 20 | 30 | 20 | [9 empty] | 100 | 0
|  | 5.1(1.72) At Sta.17+965.00 RT. (PC.Plank Girder) Width 12.00 M. With Capbeam Span (1x12.00) , Skew 0◦ (Roadway Width 8.00 M., Sidewalk Width 2.00 M.) |  | M. | 12 | 78806.91 | 945682.92 | 0.00099699 | [28 empty] | 10 | 20 | 20 | 30 | 20 | [8 empty] | 100 | 0
|  | 5.1(1.73) At Sta.18+059.50 RT. (PC.Plank Girder) Width 13.00 M. With Capbeam Span (1x12.00) , Skew 0◦ (Roadway Width 9.00 M., Sidewalk Width 2.00 M.) |  | M. | 12 | 85295.56 | 1023546.72 | 0.0010791 | [28 empty] | 10 | 20 | 20 | 30 | 20 | [8 empty] | 100 | 0
|  | 5.1(1.74) At Sta.18+090.50 RT. (PC.Plank Girder) Width 13.00 M. With Capbeam Span (1x12.00) , Skew 0◦ (Roadway Width 9.00 M., Sidewalk Width 2.00 M.) |  | M. | 12 | 85295.56 | 1023546.72 | 0.0010791 | [28 empty] | 10 | 20 | 20 | 30 | 20 | [8 empty] | 100 | 0
|  | 5.1(1.75) At Sta.18+151.50 RT. (PC.Plank Girder) Width 11.00 M. With Capbeam Span (1x12.00) , Skew 0◦ (Roadway Width 7.00 M., Sidewalk Width 2.00 M.) |  | M. | 12 | 72320.86 | 867850.32 | 0.00091494 | [28 empty] | 10 | 20 | 20 | 30 | 20 | [8 empty] | 100 | 0
|  | 5.1(1.76) At Sta.18+223.50 RT. (PC.Plank Girder) Width 30.00 M. With Capbeam Span (1x12.00) , Skew 0◦ (Roadway Width 24.00 M., Sidewalk Width 3.00 M.) |  | M. | 12 | 195586.88 | 2347042.56 | 0.0024744 | [29 empty] | 10 | 20 | 20 | 30 | 20 | [6 empty] | 40 | 100 | 0
|  | 5.1(1.77) At Sta.18+278.00 RT. (PC.Plank Girder) Width 12.00 M. With Capbeam Span (1x10.00) , Skew 0◦ (Roadway Width 8.00 M., Sidewalk Width 2.00 M.) |  | M. | 10 | 75902.08 | 759020.8 | 0.0008002 | [29 empty] | 10 | 20 | 20 | 30 | 20 | [7 empty] | 100 | 0
|  | 5.1(1.78) At Sta.18+300.50 RT. (PC.Plank Girder) Width 15.00 M. With Capbeam Span (1x10.00) , Skew 0◦ (For Bus Stop Shelter) |  | M. | 10 | 97348.26 | 973482.6 | 0.0010263 | [29 empty] | 10 | 20 | 20 | 30 | 20 | [7 empty] | 100 | 0
|  | 5.1(1.79) At Sta.18+362.00 RT. (PC.Plank Girder) Width 16.00 M. With Capbeam Span (1x10.00) , Skew 0◦ (Roadway Width 12.00 M., Sidewalk Width 2.00 M.) |  | M. | 10 | 100811.86 | 1008118.6 | 0.0010628 | [29 empty] | 10 | 20 | 20 | 30 | 20 | [7 empty] | 100 | 0
|  | 5.1(1.80) At Sta.18+440.00 RT. (PC.Plank Girder) Width 30.00 M. With Capbeam Span (1x10.00) , Skew 0◦ (Roadway Width 24.00 M., Sidewalk Width 3.00 M.) |  | M. | 10 | 187985.3 | 1879853 | 0.0019819 | [30 empty] | 10 | 20 | 20 | 30 | 20 | [6 empty] | 100 | 0
|  | 5.1(1.81) At Sta.18+547.00 RT. (PC.Plank Girder) Width 16.00 M. With Capbeam Span (1x10.00) , Skew 0◦ (Roadway Width 12.00 M., Sidewalk Width 2.00 M.) |  | M. | 10 | 100811.86 | 1008118.6 | 0.0010628 | [30 empty] | 10 | 20 | 20 | 30 | 20 | [6 empty] | 100 | 0
|  | 5.1(1.82) At Sta.18+573.00 RT. (PC.Plank Girder) Width 12.00 M. With Capbeam Span (1x10.00) , Skew 0◦ (Roadway Width 8.00 M., Sidewalk Width 2.00 M.) |  | M. | 10 | 75902.08 | 759020.8 | 0.0008002 | [30 empty] | 10 | 20 | 20 | 30 | 20 | [6 empty] | 100 | 0
|  | 5.1(1.83) At Sta.18+600.50 RT. (PC.Plank Girder) Width 15.00 M. With Capbeam Span (1x10.00) , Skew 0◦ (For Bus Stop Shelter) |  | M. | 10 | 94585.21 | 945852.1 | 0.00099717 | [30 empty] | 10 | 20 | 20 | 30 | 20 | [6 empty] | 100 | 0
|  | 5.1(1.84) At Sta.18+664.00 RT. (PC.Plank Girder) Width 20.00 M. With Capbeam Span (1x9.00) , Skew 0◦ (Roadway Width 14.00 M., Sidewalk Width 3.00 M.) |  | M. | 9 | 126082.49 | 1134742.41 | 0.0011963 | [31 empty] | 10 | 20 | 20 | 30 | 20 | [5 empty] | 100 | 0
|  | 5.1(1.85) At Sta.18+680.50 RT. (PC.Plank Girder) Width 15.00 M. With Capbeam Span (1x9.00) , Skew 0◦ (Roadway Width 11.00 M., Sidewalk Width 2.00 M.) |  | M. | 9 | 94893.55 | 854041.95 | 0.00090038 | [31 empty] | 10 | 20 | 20 | 30 | 20 | [5 empty] | 100 | 0
|  | 5.1(1.86) At Sta.18+705.50 RT. (PC.Plank Girder) Width 15.00 M. With Capbeam Span (1x9.00) , Skew 0◦ (Roadway Width 11.00 M., Sidewalk Width 2.00 M.) |  | M. | 9 | 94893.55 | 854041.95 | 0.00090038 | [31 empty] | 10 | 20 | 20 | 30 | 20 | [5 empty] | 100 | 0
|  | 5.1(1.87) At Sta.18+722.00 RT. (PC.Plank Girder) Width 14.00 M. With Capbeam Span (1x9.00) , Skew 0◦ (Roadway Width 10.00 M., Sidewalk Width 2.00 M.) |  | M. | 9 | 88653.02 | 797877.18 | 0.00084117 | [31 empty] | 10 | 20 | 20 | 30 | 20 | [5 empty] | 100 | 0
|  | 5.1(4) Bridge Approach Slab | [47 empty] | 0
|  | 5.1(4.1) Bridge Approach Slab |  | SQ.M. | 2567 | 2041.93 | 5241634.31 | 0.005526 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  | 100 | 0
|  | 5.1(4.2) Bridge Approach Slab With PC.Pile 0.22x0.22 M. |  | SQ.M. | 1019 | 2775.13 | 2827857.47 | 0.0029813 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  | 100 | 0
|  | 5.1(10) Bored Pile | [47 empty] | 0
|  | 5.1(10.1) Bored Pile Dia.0.60 M. |  | M. | 8463 | 3165.15 | 26786664.45 | 0.02824 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  | 100 | 0
|  | 5.1(11) Driven Pile | [47 empty] | 0
|  | 5.1(11.1) PC.Pile Dia.0.22x0.22 M. |  | M. | 2016 | 667.9 | 1346486.4 | 0.0014195 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  | 100 | 0
|  | 5.1(11.2) PC.Pile Dia.0.26x0.26 M. |  | M. | 60003 | 769.64 | 46180708.92 | 0.048686 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  | 100 | 0
|  | 5.1(13) Dynamic Load Test On | [26 empty] | 0 | [19 empty] | 30 | 0
|  | 5.1(13.1) Bored Pile Dia.0.60 M. |  | EACH | 31 | 34923.04 | 1082614.24 | 0.0011414 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  | 100 | 0
|  | 5.1(16) Seismic Intergrity Test |  | EACH | 434 | 572.04 | 248265.36 | 0.00026174 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  | 100 | 0
6 |  | Miscellaneous | [47 empty] | 0
|  | 6.3 Miscellaneous Structures | [47 empty] | 0
|  | 6.3(3) R.C. Rectangular Pipe From Curb Inlet |  | M. | 320 | 969.54 | 310252.8 | 0.00032709 |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 100 | 0
|  | 6.3(11) Retaining Wall | [26 empty] | 0 | [20 empty] | 0
|  | 6.3(11.2) Retaining Wall Type 1B (For Side Walk) |  | M. | 2500 | 1092.46 | 2731150 | 0.0028793 |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 100 | 0
|  | 6.3(14) Retaining Wall Type P.C. Sheet Pile, Cap Beam | [47 empty] | 0
|  | 6.3(14.1) Sheet Pile Type 1 (L=16.00 M.) |  | M. | 5238 | 70529.35 | 369432735.3 | 0.38948 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 100 | 0
|  | 6.3(14.3) Sheet Pile Type 3 (L=9.00 M.) |  | M. | 1040 | 44219.67 | 45988456.8 | 0.048484 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 100 | 0
|  | 6.3(14.4) CapBeam |  | M. | 4073 | 4343.38 | 17690586.74 | 0.01865 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 100 | 0
|  | 6.3(15) Concrete Lining | [47 empty] | 0
|  | 6.3(15.1) Type 1 (0.10 M. Thk.) With R.C. Beam and P.C. Bracing Beam |  | SQ.M. | 29621 | 1260.41 | 37334604.61 | 0.03936 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 100 | 0
|  | 6.3(15.3) Type 3 (0.50 M. Thk.) |  | SQ.M. | 12473 | 3634.54 | 45333617.42 | 0.047793 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 100 | 0
|  | 6.3(16) Steel Stair |  | EACH | 72 | 3138.98 | 226006.56 | 0.00023827 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 100 | 0
|  | 6.4 Concrete Curb and Gutter | [47 empty] | 0
|  | 6.4(1) Curb and Gutter 0.50 M. Width |  | M. | 3000 | 822.07 | 2466210 | 0.0026 | [6 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 100 | 0
|  | 6.4(6) New Jersey Concrete Barriers | [47 empty] | 0
|  | 6.4(6.1) Type I |  | M. | 900 | 2770.54 | 2493486 | 0.0026288 | [6 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 100 | 0
|  | 6.4(8) Curb 0.20 M. Width หลังสะพาน |  | M. | 2000 | 443.73 | 887460 | 0.00093561 | [6 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |  |  | 20 | 100 | 0
|  | 6.5 Paving Block | [47 empty] | 0
|  | 6.5(1.4) Concrete Slab Block Size 40x40x3.5 CM. | [47 empty] | 0
|  | 6.5(1.4.2) For Bridge |  | SQ.M. | 4500 | 644.83 | 2901735 | 0.0030592 | [28 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 100 | 0
|  | 6.5(16) Stamp Concrete |  | SQ.M. | 13000 | 850.62 | 11058060 | 0.011658 | [28 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 100 | 0
|  | 6.8 Guardrail | [34 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 100 | 0
|  | 6.8(1) Single W - Beam Guardrail Thickness 3.2 MM. Type 1 |  | M. | 1400 | 1537.19 | 2152066 | 0.0022688 | [28 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 100 | 0
|  | 6.14 Markings | [34 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 100 | 0
|  | 6.14(1) Thermoplastic Paint | [47 empty] | 0
|  | 6.14(1.2) White |  | SQ.M. | 2500 | 363.35 | 908375 | 0.00095766 | [28 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 100 | 0
|  | 6.14(3) Curb Markings |  | SQ.M. | 1000 | 80.98 | 80980 | 8.5374e-05 | [28 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 100 | 0
|  | 6.14(4) Barrier Markings |  | SQ.M. | 900 | 80.98 | 72882 | 7.6836e-05 | [28 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 100 | 0
|  | 6.16 Bus Stop Shelter | [47 empty] | 0
|  | 6.16(1) New Urban Bus Stop Shelter |  | EACH | 12 | 422679.93 | 5072159.16 | 0.0053474 | [23 empty] | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | [12 empty] | 100 | 0
|  | 6.17 Landscaping Work | [47 empty] | 0
|  | 6.17(2) Shrub Planting |  | SQ.M. | 1000 | 370.44 | 370440 | 0.00039054 | [34 empty] | 25 | 25 | 25 | 25 |  |  |  | 100 | 0
|  | 6.17(5) Earth Fill For Landscaping Work |  | CU.M. | 380 | 450.32 | 171121.6 | 0.00018041 | [34 empty] | 25 | 25 | 25 | 25 |  |  |  | 100 | 0
|  | 6.17(6) กรวดคละขนาด |  | CU.M. | 800 | 909.93 | 727944 | 0.00076744 | [34 empty] | 25 | 25 | 25 | 25 |  |  |  | 100 | 0
|  | 6.19 กระถางต้นไม้ และราวกันตก | [47 empty] | 0
|  | 6.19(1) กระถางต้นไม้ |  | EACH | 2200 | 3440.63 | 7569386 | 0.0079801 | [28 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 10 | 100 | 0
|  | 6.19(2) ราวกันตก |  | M. | 4300 | 2581.62 | 11100966 | 0.011703 | [28 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 100 | 0
|  | 6.20 งานทำความสะอาดท่อระบายน้ำเดิม โดยรถดูดฉีดล้างท่อระบายน้ำ |  | M. | 2500 | 463.7 | 1159250 | 0.0012221 | [34 empty] | 25 | 25 | 25 | 25 |  |  |  | 100 | 0
|  | 6.21 ระบบระบายน้ำเสีย | [47 empty] | 0
|  | 6.21(1) รางระบายน้ำ ขนาด 0.60 M. |  | M. | 500 | 5114.42 | 2557210 | 0.002696 | [8 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |  |  |  | 100 | 0
|  | 6.21(2) รางระบายน้ำ ขนาด 0.80 M. |  | M. | 1500 | 5516.61 | 8274915 | 0.0087239 | [8 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |  |  |  | 100 | 0
|  | 6.21(3) รางระบายน้ำ ขนาด 1.00 M. |  | M. | 500 | 6884.46 | 3442230 | 0.003629 | [8 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |  |  |  | 100 | 0
|  | 6.21(4) ท่อ HDPE PN 10 ขนาด Dia. 400 MM. |  | M. | 150 | 5210.07 | 781510.5 | 0.00082391 | [8 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |  |  |  | 100 | 0
|  | 6.21(5) บ่อพักน้ำเสีย สำหรับรางระบายน้ำ 0.60 M. และ 0.80 M. |  | EACH | 18 | 24608.83 | 442958.94 | 0.00046699 | [8 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |  |  |  | 100 | 0
|  | 6.21(6) บ่อพักน้ำเสีย สำหรับรางระบายน้ำ 1.00 M. |  | EACH | 7 | 27194.85 | 190363.95 | 0.00020069 | [8 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |  |  |  | 100 | 0
|  | 6.22 4.00 M. (Mounting Height) Post Top Steel Pole with LED Lamp 50 Watts |  | EACH | 140 | 26237.19 | 3673206.6 | 0.0038725 | [34 empty] | 25 | 25 | 25 | 25 |  |  |  | 100 | 0
|  | 6.23 ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง |  | EACH | 5 | 17736.85 | 88684.25 | 9.3496e-05 | [34 empty] | 25 | 25 | 25 | 25 |  |  |  | 100 | 0
8 |  | Safety Administration During Construction | [47 empty] | 0
|  | 8.1 Traffic Signs and Devices During Construction |  | L.S. | 1 | 1482914.39 | 1482914.39 | 0.0015634 |  | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  |  |  | 100 | 0
|  | 8.2 Traffic Administration During Construction |  | L.S. | 1 | 6245322.91 | 6245322.91 | 0.0065842 |  | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  |  |  | 100 | 0
|  | 8.4 ทางเบี่ยงชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้างสะพาน |  | SQ.M. | 2000 | 1343.18 | 2686360 | 0.0028321 |  | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  |  |  | 100 | 0 | 0
9 |  | ค่าใช้จ่ายพิเศษ | [47 empty] | 0 |  | -100
|  | 9.1 ค่าเช่าเครื่องมือและสิ่งอำนวยความสะดวกในการควบคุมงาน |  | L.S. | 1 | 9579609 | 9579609 | 0.010099 |  | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |  |  |  | 100 | 5.6843e-14 | 0
|  | 9.3 ป้ายแสดงรูปแบบขนาดย่อของโครงการและ/หรือรูปจำลองขนาดย่อของโครงการ |  | L.S. | 1 | 9985 | 9985 | 1.0527e-05 |  | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |  |  |  | 100 | 5.6843e-14 | 0
|  | 9.4 ค่าใช้จ่ายงานไฟฟ้า |  | P.S. | 1 | 199700 | 199700 | 0.00021054 |  | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |  |  |  | 100 | 5.6843e-14 | 0
รวมเป็นเงิน | [6 empty] | 948533800 | 1 | [40 empty] | 0 | 0
[6 empty] | แผนงาน |  |  |  | 0.084 | 0.084 | 1.389 | 1.366 | 1.391 | 1.404 | 1.404 | 1.48 | 1.48 | 0.979 | 1.079 | 1.288 | 1.469 | 1.644 | 1.738 | 1.828 | 2.449 | 2.452 | 2.963 | 3.412 | 3.345 | 3.745 | 3.762 | 4.75 | 4.11 | 4.082 | 4.151 | 4.455 | 4.324 | 4.314 | 4.457 | 4.492 | 4.406 | 4.435 | 3.32 | 3.243 | 3.226
[10 empty] | 0.084 | 0.168 | 1.557 | 2.923 | 4.314 | 5.718 | 7.122 | 8.602 | 10.082 | 11.061 | 12.14 | 13.428 | 14.897 | 16.541 | 18.279 | 20.107 | 22.556 | 25.008 | 27.971 | 31.383 | 34.728 | 38.473 | 42.235 | 46.985 | 51.095 | 55.177 | 59.328 | 63.783 | 68.107 | 72.421 | 76.878 | 81.37 | 85.776 | 90.211 | 93.531 | 96.774 | 100
[10 empty] | 794830.1 | 803305.33 | 13172698.9 | 12952266.01 | 13200570.03 | 13317513.14 | 13317513.14 | 14038247.35 | 14038247.35 | 9278374.21 | 10238026.56 | 12214565.58 | 13940750.57 | 15593024.15 | 16486135.2 | 17333658.32 | 23229845.13 | 23260191.45 | 28108919.63 | 32359357.38 | 31725396.85 | 35522481.1 | 35683160.79 | 45061205.3 | 38981294.63 | 38718534.14 | 39379938.98 | 42253346.34 | 41010432.95 | 40922477.07 | 42278220.34 | 42612012.12 | 41790404.78 | 42068427.49 | 31487200.29 | 30759059.59 | 30602167.71
[10 empty] | 794830.1 | 1598135.43 | 14770834.33 | 27723100.34 | 40923670.37 | 54241183.51 | 67558696.65 | 81596944 | 95635191.35 | 104913565.56 | 115151592.12 | 127366157.7 | 141306908.27 | 156899932.42 | 173386067.62 | 190719725.94 | 213949571.07 | 237209762.52 | 265318682.15 | 297678039.53 | 329403436.38 | 364925917.48 | 400609078.27 | 445670283.57 | 484651578.2 | 523370112.34 | 562750051.32 | 605003397.66 | 646013830.61 | 686936307.68 | 729214528.02 | 771826540.14 | 813616944.92 | 855685372.41 | 887172572.7 | 917931632.29 | 948533800
ผลงาน
[7 empty] | เงินสะสมใช้ |  |  | 794830.1 | 1598135.43 | 14770834.33 | 27723100.34 | 40923670.37 | 54241183.51 | 67558696.65 | 81596944 | 95635191.35 | 104913565.56 | 115151592.12 | 127366157.7 | 141306908.27 | 156899932.42 | 173386067.62 | 190719725.94 | 213949571.07 | 237209762.52 | 265318682.15 | 297678039.53 | 329403436.38 | 364925917.48 | 400609078.27 | 445670283.57 | 484651578.2 | 523370112.34 | 562750051.32 | 605003397.66 | 646013830.61 | 686936307.68 | 729214528.02 | 771826540.14 | 813616944.92 | 855685372.41 | 887172572.7 | 917931632.29 | 948533800
[7 empty] | เงินรายเดือน |  |  | 794830.097 | 803305.333 | 13172698.9016 | 12952266.0121 | 13200570.0221 | 13317513.1421 | 13317513.1421 | 14038247.3499 | 14038247.3499 | 9278374.2091 | 10238026.5631 | 12214565.5801 | 13940750.5635 | 15593024.1555 | 16486135.203 | 17333658.312 | 23229845.1352 | 23260191.4452 | 28108919.6365 | 32359357.3798 | 31725396.8458 | 35522481.0966 | 35683160.7986 | 45061205.2916 | 38981294.6344 | 38718534.1404 | 39379938.9774 | 42253346.3384 | 41010432.9543 | 40922477.0663 | 42278220.3483 | 42612012.1168 | 41790404.7748 | 42068427.4904 | 31487200.291 | 30759059.593 | 30602167.7091
[7 empty] | เงินสะสม |  |  | 794830.097 | 1598135.43 | 14770834.3316 | 27723100.3437 | 40923670.3658 | 54241183.5079 | 67558696.65 | 81596943.9999 | 95635191.3498 | 104913565.5589 | 115151592.122 | 127366157.7021 | 141306908.2656 | 156899932.4211 | 173386067.6241 | 190719725.9361 | 213949571.0713 | 237209762.5165 | 265318682.153 | 297678039.5328 | 329403436.3786 | 364925917.4752 | 400609078.2738 | 445670283.5654 | 484651578.1998 | 523370112.3402 | 562750051.3176 | 605003397.656 | 646013830.6103 | 686936307.6766 | 729214528.0249 | 771826540.1417 | 813616944.9165 | 855685372.4069 | 887172572.6979 | 917931632.2909 | 948533800
[7 empty] | % สะสม ใช้ |  | 0 | 0.084 | 0.168 | 1.557 | 2.923 | 4.314 | 5.718 | 7.122 | 8.602 | 10.082 | 11.061 | 12.14 | 13.428 | 14.897 | 16.541 | 18.279 | 20.107 | 22.556 | 25.008 | 27.971 | 31.383 | 34.728 | 38.473 | 42.235 | 46.985 | 51.095 | 55.177 | 59.328 | 63.783 | 68.107 | 72.421 | 76.878 | 81.37 | 85.776 | 90.211 | 93.531 | 96.774 | 100
[7 empty] | คำนวณ % สะสม |  | 0 | 0.083796 | 0.16848 | 1.5572 | 2.9227 | 4.3144 | 5.7184 | 7.1224 | 8.6024 | 10.0824 | 11.0606 | 12.14 | 13.4277 | 14.8974 | 16.5413 | 18.2794 | 20.1068 | 22.5558 | 25.008 | 27.9715 | 31.383 | 34.7276 | 38.4726 | 42.2346 | 46.9852 | 51.0948 | 55.1767 | 59.3284 | 63.783 | 68.1066 | 72.4209 | 76.8781 | 81.3705 | 85.7763 | 90.2114 | 93.5309 | 96.7737 | 100
แผนงานก่อสร้าง
งานจ้างเหมาทำการถนน ตอน 3 ช่วง กม.8+700.000 - กม.25+500.000 (ทางหลวงหมายเลข 11) จำนวน 1 แห่ง

## detail
ผู้รับจ้าง | EE Construction Co., Ltd.
ค่างาน | 948533800
ค่าปรับวันละ | 2371335
สัญญาเลขที่ | สท.1/23/2566 ลว. 27 กรกฎาคม 2566
เริ่มสัญญา | 2022-03-01
สิ้นสุดสัญญา | 2025-02-01
ระยะเวลา | 1068 | วัน

## ค่าใช้จ่ายพิเศษ (hidden)
บัญชีราการค่าใช้จ่ายพิเศษ
งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม
|  | ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง | โครงการก่อสร้างคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ระยะ 3 ช่วง กม. 8+700.000 - กม.25+500.000 (ทางหลวงหมายเลข 31) จำนวน 1 แห่ง
|  | สถานที่ก่อสร้าง |  | จ.กรุงเทพมหานคร |  |  | แบบเลขที่
|  | หน่วยงานเจ้าของโครงการ |  | สำนักก่อสร้างทางที่ 1
|  | คำนวณราคากลางโดย |  |  | วัน |  | เดือน |  | ปี
หน่วย : บาท
ลำดับ | รายการ |  |  |  |  | จำนวน |  | ราคาต่อหน่วย | ค่าใช้จ่ายรวม | หมายเหตุ
9.1 | ค่าเช่าเครื่องมือและสิ่งอำนวยความสะดวกในการควบคุมงาน
9.1.1 | ค่าเช่าสำนักงานพื้นที่ไม่น้อยกว่า 150 ตร.ม. |  |  |  |  | 36 | เดือน
9.1.2 | ค่าเช่าห้องพัก 14 ห้อง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 12 ตร.ม. |  |  |  |  | 36 | เดือน
9.1.3 | ค่าเช่าห้องปฏิบัติงานควบคุมงานแอสฟัลท์คอนกรีตในสนาม พื้นที่ไม่น้อยกว่า 36 ตร.ม. |  |  |  |  | 0 | เดือน
9.1.4 | ค่าเช่าเครื่องมือทดลองวัสดุ |  |  |  | ตามประกาศ | 36 | เดือน
9.1.5 | ค่าเช่าเครื่องมือทดลองแอสฟัลท์ |  |  |  | ตามประกาศ | 36 | เดือน
9.1.6 | ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 4 ชุด |  |  |  | ตามประกาศ | 36 | เดือน
9.1.7 | ค่าเช่าเครื่องมือสำรวจ |  |  |  | ตามประกาศ | 36 | เดือน
9.1.8 | ค่าน้ำประปา-ไฟฟ้า-โทรศัพท์ |  |  |  | ตามประกาศ | 36 | เดือน
9.1.9 | ค่าจัดหารถยนต์ปิคอัพ 6 คัน |  |  |  | ตามประกาศ | 1080 | วัน
9.1.10 | ค่าบริการ Internet |  |  |  |  | 36 | เดือน
รวมค่าเช่าเครื่องมือและสิ่งอำนวยความสะดวกในการควบคุมงาน (9.1)
ลำดับ | รายการ |  |  |  |  | จำนวน |  | ราคาต่อหน่วย | ค่าใช้จ่ายรวม | หมายเหตุ
9.2 | ค่าเช่าจัดหาหรือก่อสร้างสำนักงานชั่วคราว
9.2.1 | ตู้ออฟฟิศคอนเทนเนอร์สภาพใหม่ ตกแต่งพร้อมเฟอร์นิเจอร์ตามลักษณะการใช้งาน |  |  |  |  | 0 | เดือน
พื้นที่ไม่น้อยกว่า ....558... ตร.ม.
รวมค่าเช่าสำนักงานชั่วคราว (9.2)
9.3 | ป้ายแสดงรูปแบบขนาดย่อของโครงการ และ/หรือ รูปจำลองขนาดย่อของโครงการ
9.3.1 | ป้ายแสดงรูปแบบขนาดย่อของโครงการ ขนาด 2.4 เมตร x 3.6 เมตร |  |  |  |  | 2 | แห่ง
9.3.2 | รูปจำลองขนาดย่อของโครงการ ขนาด1.2 เมตร x 1.8 เมตร |  |  |  |  | - | อัน
รวมค่าใช้จ่ายป้ายแสดงรูปแบบขนาดย่อของโครงการ และ/หรือ รูปจำลองขนาดย่อของโครงการ (9.3)
ลำดับ | รายการ |  |  |  |  | จำนวน |  | ราคาต่อหน่วย | ค่าใช้จ่ายรวม | หมายเหตุ
9.4 | ค่าใช้จ่ายงานไฟฟ้า (งานพื้นที่ของการไฟฟ้านครหลวง)
9.4.1 | กรณีมีใบแจ้งหรือใบเสร็จรับเงินจากการไฟฟ้า |  |  |  |  | 5 | แห่ง
9.4.2 | กรณีไม่มีใบแจ้งหรือใบเสร็จรับเงินจากการไฟฟ้า
9.4.2.1 | ค่าขยายเขตไฟฟ้า |  |  |  |  | 0 | P.S.
9.4.2.2 | ค่าติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 30 KVA พร้อมอุปกรณ์ |  |  |  |  | 0 | ชุด
9.4.2.3 | ค่าติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 50 KVA พร้อมอุปกรณ์ | [5 empty] | ชุด
9.4.2.4 | ค่าต่อไฟ |  |  |  |  | 0 | แห่ง
9.4.2.5 | ค่าตรวจสอบการติดตั้ง |  |  |  |  | 0 | แห่ง
9.4.2.6 | ค่ามิเตอร์ |  |  |  | ตามประกาศ | 0 | ชุด
รวมค่าใช้จ่ายงานไฟฟ้า (9.4)
รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ (9.1+9.2+9.3+9.4)
1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษ
1.1 ค่าเช่าสำนักงานชั่วคราวและสิ่งอำนวยความสะดวกในการควบคุมงาน เป็นเงื่อนไขที่ผู้รับจ้างต้องจัดหาให้กับเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการควบคุมงานก่อสร้าง
ณ. สถานที่ก่อสร้าง
1.2 ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้า เพื่อใช้ในการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสำหรับงานทางและสะพาน ซึ่งการไฟฟ้าจะมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเรียกเก็บจากกรมทางหลวง
2. เงื่อนไขการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายพิเศษ
2.1 รายละเอียดรายการ
2.1.1 รายการที่ 9.1.10 ค่าบริการ Internet ผู้รับจ้างต้องจัดให้มี Internetในบริเวณสำนักงานชั่วคราว ที่ความเร็ว Package Speed 1 Gbps/700 Mbps หรือดีกว่า
หรือกรณีไม่อยู่ในพื้นที่ให้บริการ ค่าบริการ Internet 4G ไม่จำกัดข้อมูล ความเร็ว Package ความเร็วสูงสุด 100 Mbps หรือดีกว่า
2.1.2 รายการที่ 9.2 ค่าเช่าสำนักงานชั่วคราว ผู้รับจ้างสามารถเลือกดำเนินการได้ตามกรณี ดังนี้
2.1.2.1 กรณีที่ 1 ผู้รับจ้างต้องจัดหาและติดตั้งตู้คอนเทนเนอร์สภาพใหม่ รวมตกแต่ง พร้อมจัดหาเฟอร์นิเจอร์ตามลักษณะการใช้งาน โดยได้รับความเห็นชอบจากนายช่างโครงการ
พื้นที่ตู้คอนเทนเนอร์รวมต้องไม่น้อยกว่า 558 ตร.ม. ประกอบด้วยส่วนต่างๆไม่น้อยกว่านี้
2.1.2.1.1 สำนักงาน พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 216 ตร.ม. ประกอบด้วย
2.1.2.1.1.1 ห้องประชุม
2.1.2.1.1.2 ห้องทำงาน
2.1.2.1.1.3 ศูนย์ควบคุมและบริหารการจราจรระหว่างก่อสร้าง
2.1.2.1.1.4 ประชาสัมพันธ์และศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
2.1.2.1.1.5 ห้องปฐมพยาบาล มีเตียงขนาดกว้าง 3.5 ฟุต ไม่น้อยกว่า 2 เตียง มีม่านกั้นเป็นสัดส่วน
2.1.2.1.1.6 ห้องปฏิบัติการหน่วยควบคุมและตรวจสอบวัสดุ (ปรับปรุงพื้นที่บริเวณใกล้เคียงให้สามารถปฏิบัติงานได้ และจัดเตรียมบ่อสำหรับบ่มแท่งตัวอย่างคอนกรีต
ให้เพียงพอต่อการใช้งานของโครงการ)
2.1.2.1.1.7 ห้องเก็บพัสดุ
2.1.2.1.1.8 ห้องน้ำ-สุขา แบ่งแยก ชาย-หญิง ติดตั้งสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียรวมขนาดไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร
ข้อ 2.1.2.1.1.1-2.1.2.1.1.6 ให้ติดตั้งเครื่องปรับอากาศในอัตราส่วนไม่น้อยกว่า 12,000 Btu/Hr ต่อพื้นที่ 18 ตร.ม.
2.1.2.1.2 โรงครัว- ครัว-ที่พัก พร้อมห้องน้ำในตัว มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 54 ตร.ม.
2.1.2.1.3 ที่พักอาศัยของผู้ควบคุมงาน ติดตั้งเครื่องปรับอากาศในอัตราส่วนไม่น้อยกว่า 12,000 Btu/Hr ต่อพื้นที่ 18 ตร.ม. โดยมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 252 ตร.ม. ติดตั้ง
ถังบำบัดน้ำเสียรวม ขนาดไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร ประกอบด้วย
2.1.2.1.3.1 ห้องพัก 1 ห้องนอน พร้อมห้องน้ำในตัว ขนาดไม่น้อยกว่า 36 ตร.ม. เตียงนอนพร้อมที่นอนขนาดไม่น้อยกว่า 5 ฟุต ตู้เสื้อผ้า และอุปกรณ์
อำนวยความสะดวกอื่นๆ จำนวน 1 ห้อง
2.1.2.1.3.2 ห้องพัก 1 ห้องนอน พร้อมห้องน้ำในตัว ขนาดไม่น้อยกว่า 18 ตร.ม. เตียงนอนพร้อมที่นอนขนาดไม่น้อยกว่า 5 ฟุต ตู้เสื้อผ้า และอุปกรณ์
อำนวยความสะดวกอื่นๆ จำนวน 12 ห้อง
2.1.2.1.4 ห้องปฏิบัติการควบคุมงานแอสฟัลท์คอนกรีตในสนาม พื้นที่ไม่น้อยกว่า 36 ตร.ม. พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาดรวมไม่น้อยกว่า 24,000 Btu/Hr
โดยผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการปรับพื้นที่บริเวณที่จะทำการติดตั้งตู้คอนเทนเนอร์ เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ทำระบบโครงสร้างรองรับสำนักงานชั่วคราวแบบ
ตู้คอนเทนเนอร์ให้มั่นคงแข็งแรง ทำหลังคาเมทัลชีทคลุมและบุฉนวนกันความร้อน จัดทำระบบระบายน้ำเสียและระบบสุขาภิบาลภายในบริเวณสำนักงานชั่วคราวแบบตู้คอนเทนเนอร์
พร้อมทั้งดูแลรักษาสำนักงานชั่วคราวแบบตู้คอนเทนเนอร์สมบูรณ์พร้อมใช้งานตลอดระยะเวลาตามสัญญา
2.1.2.2 กรณีที่ 2 ผู้รับจ้างต้องจัดหาหรือก่อสร้างสำนักงานชั่วคราว, ที่พักชั่วคราว ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานของกรมทางหลวง ดังนี้
- ผู้รับจ้างต้องก่อสร้างสำนักงานและที่พักชั่วคราวตามแบบเลขที่ 9TM/180-31/1-1R,9TM/180-31/1-2R แบบสำนักงานชั่วคราว จำนวน 1 หลัง
- ผู้รับจ้างต้องก่อสร้างสำนักงานและที่พักชั่วคราวตามแบบเลขที่ 9TM/180-31/2-1R แบบที่รับประทานอาหาร – ครัว – คนใช้ – ชั่วคราว จำนวน 1 หลัง
- ผู้รับจ้างต้องก่อสร้างสำนักงานและที่พักชั่วคราวตามแบบเลขที่ 9TM/180-31/3-1R แบบบ้านพัก 1 ห้องนอนชั่วคราว จำนวน 1 หลัง
- ผู้รับจ้างต้องก่อสร้างสำนักงานและที่พักชั่วคราวตามแบบเลขที่ 9TM/180-31/4-1R แบบบ้านพัก 2 ห้องนอนชั่วคราว จำนวน 1 หลัง
- ผู้รับจ้างต้องก่อสร้างสำนักงานและที่พักชั่วคราวตามแบบเลขที่ 9TM/180-31/5-1R แบบบ้านพัก 10 ห้องนอนชั่วคราว จำนวน 10 ห้อง
- ผู้รับจ้างต้องก่อสร้างสำนักงานและที่พักชั่วคราวตามแบบเลขที่ 9TM/180-31/6-1R แบบห้องปฏิบัติการควบคุมงานแอสฟัลท์คอนกรีตในสนาม จำนวน 1 หลัง
กรณีมีความจำเป็นเรื่องพื้นที่ก่อสร้าง เช่น ก่อสร้างในเขตเมือง ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ สามารถทำการเช่าได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากกรมทางหลวง
2.2 หลักเกณฑ์การคำนวณและจ่ายค่างาน
2.2.1 รายการที่ 9.1 ค่าเช่าเครื่องมือและสิ่งอำนวยความสะดวกในการควบคุมงาน กรมทางหลวงจะจ่ายค่างานให้เมื่อผู้รับจ้างได้จัดหาครบถ้วนตามรายการในสัญญา โดยจะ
จ่ายค่างานให้ตามจำนวนเดือนหรือวันตั้งแต่วันที่ได้รับมอบ ในทุกงวดงาน กรณีที่ผู้รับจ้างทำงานไปแล้วจำนวนวันเกิน 1080 วันนับตั้งแต่วันเริ่มต้นสัญญา จะไม่จ่ายค่างานให้
ถือว่าเป็นภาระของผู้รับจ้าง และกรณีที่ผู้รับจ้างทำเสร็จก่อนสัญญา ให้จ่ายตามจำนวนเดือนหรือวันที่ทำจริงเท่านั้น จะไม่จ่ายค่างานให้ครบตามระยะเวลาในสัญญา
2.2.2 รายการที่ 9.2 ค่าเช่าสำนักงานชั่วคราว กรมทางหลวงจะจ่ายค่างานให้เมื่อผู้รับจ้างได้จัดหาหรือก่อสร้างครบถ้วนตามรายการในสัญญา โดยจะจ่ายค่างานให้ตามจำนวนเดือน
หรือวันนับถัดจากครบกำหนด 120 วันจากวันเริ่มต้นสัญญา(กรณีจัดหาหรือก่อสร้างครบถ้วนตามรายการหรือสัญญาก่อน 120 วัน) ในทุกงวดงาน กรณีที่ผู้รับจ้างทำงานไปแล้ว | [10 empty] | จากวันลงนามในสัญญา(กรณีจัดหาหรือก่อสร้างครบถ้วนตามรายการหรือสัญญาก่อน 120 วัน) ในทุกงวดงาน กรณีที่ผู้รับจ้างทำงานไปแล้วจำนวนเดือนหรือวัน เกิน …1080... วันนับตั้งแต่วันเริ่มต้นสัญญา จะไม่จ่ายค่างานให้
เกิน 1080 วันนับตั้งแต่วันเริ่มต้นสัญญา จะไม่จ่ายค่างานให้ถือว่าเป็นภาระของผู้รับจ้าง และกรณีที่ผู้รับจ้างทำเสร็จก่อนสัญญา ให้จ่ายตามจำนวนเดือนหรือวันที่ทำจริงเท่านั้น
จะไม่จ่ายค่างานให้ครบตามระยะเวลาในสัญญา
2.2.3 รายการที่ 9.4 ค่าใช้จ่ายงานไฟฟ้า มีรายละเอียดการจ่ายค่างานและเงื่อนไขดังนี้
2.2.3.1 ค่าใช้จ่ายงานไฟฟ้า (ยกเว้นค่าขยายเขตไฟฟ้า) กรมทางหลวงจะจ่ายให้ตามหลักฐานที่ผู้รับจ้างนำมาแสดงแต่ไม่เกินราคาต่อหน่วยของแต่ละรายการ
ตามบัญชีรายการที่ 9 ค่าใช้จ่ายพิเศษ รายการที่ 9.4 ค่าใช้จ่ายงานไฟฟ้า หรือ จ่ายให้ตามปริมาณงานและจำนวนเงินที่ต้องจ่ายจริงตามใบเสร็จของการไฟฟ้า
2.2.3.2 ค่าขยายเขตไฟฟ้า กรมทางหลวงจะจ่ายค่างานให้แก่ผู้รับจ้างตามจำนวนเงินที่ต้องจ่ายจริงตามใบเสร็จของการไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายอื่นที่อยู่ในค่าขยายเขตไฟฟ้า
ที่ไม่มีในรายการที่ 9.4 ค่าใช้จ่ายงานไฟฟ้า ให้เบิกจ่ายในรายการค่าขยายเขตไฟฟ้า
2.2.3.3 รายการที่ 9.4 ค่าใช้จ่ายงานไฟฟ้าสามารถถัวจ่ายได้ แต่ไม่นำไปคิดค่า OVERRUN หรือ UNDERRUN
2.2.3.4 ปริมาณงานตามรายการที่ 9.4 ค่าใช้จ่ายงานไฟฟ้า เป็นปริมาณโดยประมาณเท่านั้น ปริมาณงานที่ทำจริงต้องสำรวจในสนาม
2.3 ค่าปรับ
2.3.1 รายการที่ 9.1 ค่าเช่าเครื่องมือและสิ่งอำนวยความสะดวกในการควบคุมงาน หากผู้รับจ้างไม่สามารถจัดหาให้ครบถ้วน ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มต้นสัญญา
ผู้รับจ้างจะต้องเสียค่าปรับให้ผู้ว่าจ้างในอัตราร้อยละ 0.25 ต่อวัน ของค่างานรายการที่ 9.1 ค่าเช่าเครื่องมือและสิ่งอำนวยความสะดวกในการควบคุมงาน นับตั้งแต่วันถัดจาก
ครบกำหนด 30 วัน ถึงวันที่ผู้รับจ้างจัดหาให้ครบถ้วนตามสัญญา
2.3.2 รายการที่ 9.2 ค่าเช่าสำนักงานชั่วคราว หากผู้รับจ้างไม่สามารถจัดหาหรือก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ภายใน120 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มต้นสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องเสียค่าปรับ
ให้ผู้ว่าจ้างในอัตราร้อยละ 0.25 ต่อวัน ของค่างานรายการที่ 9.2 ค่าเช่าสำนักงานชั่วคราว นับตั้งแต่วันถัดจากครบกำหนด 120 วัน ถึงวันที่ผู้รับจ้างจัดหาหรือก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา
2.3.3 รายการที่ 9.3 ป้ายแสดงรูปแบบขนาดย่อของโครงการ และ/หรือ รูปจำลองขนาดย่อของโครงการ หากผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามรูปแบบภายใน 120 วัน
นับตั้งแต่วันเริ่มต้นสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องเสียค่าปรับให้ผู้ว่าจ้างในอัตราร้อยละ 0.25 ต่อวัน ของค่างานรายการที่ 9.3 ป้ายแสดงรูปแบบขนาดย่อของโครงการ และ/หรือ รูปจำลองขนาดย่อ
ของโครงการ นับตั้งแต่วันถัดจากครบกำหนด 120 วัน ถึงวันที่ผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา
...………….…..……………
(นายกิตติศักดิ์ ทองมาก)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
...………….…..……………
(นายมานิตย์ สุคติศิริอุดม)
กรรมการกำหนดราคากลาง
...………….…..……………
(นายโอภาส อินทสาขา)
กรรมการกำหนดราคากลาง
...………….…..……………
(นายสุพัฒน์ ชุ่มมุณีรัตน์)
กรรมการกำหนดราคากลาง
...………….…..……………
(นายพรชัย อดุลยธรรม)
กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง
...………….…..……………
(นายกิตติศักดิ์ ทองมาก)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
...………….…..……………
(นายมานิตย์ สุคติศิริอุดม)
กรรมการกำหนดราคากลาง
...………….…..……………
(นายโอภาส อินทสาขา)
กรรมการกำหนดราคากลาง
...………….…..……………
(นายสุพัฒน์ ชุ่มมุณีรัตน์)
กรรมการกำหนดราคากลาง
...………….…..……………
(นายพรชัย อดุลยธรรม)
กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง
...………….…..……………
(นายกิตติศักดิ์ ทองมาก)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
...………….…..……………
(นายมานิตย์ สุคติศิริอุดม)
กรรมการกำหนดราคากลาง
...………….…..……………
(นายโอภาส อินทสาขา)
กรรมการกำหนดราคากลาง
...………….…..……………
(นายสุพัฒน์ ชุ่มมุณีรัตน์)
กรรมการกำหนดราคากลาง
...………….…..……………
(นายพรชัย อดุลยธรรม)
กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง
...………….…..……………
(นายกิตติศักดิ์ ทองมาก)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
...………….…..……………
(นายมานิตย์ สุคติศิริอุดม)
กรรมการกำหนดราคากลาง
...………….…..……………
(นายโอภาส อินทสาขา)
กรรมการกำหนดราคากลาง
...………….…..……………
(นายสุพัฒน์ ชุ่มมุณีรัตน์)
กรรมการกำหนดราคากลาง
...………….…..……………
(นายพรชัย อดุลยธรรม)
กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง
...………….…..……………
(นายกิตติศักดิ์ ทองมาก)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
...………….…..……………
(นายมานิตย์ สุคติศิริอุดม)
กรรมการกำหนดราคากลาง
...………….…..……………
(นายโอภาส อินทสาขา)
กรรมการกำหนดราคากลาง
...………….…..……………
(นายสุพัฒน์ ชุ่มมุณีรัตน์)
กรรมการกำหนดราคากลาง
...………….…..……………
(นายพรชัย อดุลยธรรม)
กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง